## Plan1
FASE | Nº | ITEM DE AVALIAÇÃO | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÃO
PREPARATÓRIA | 1 | Houve, nos casos em que couber, análise da PGE/PE no edital e minuta de contrato, ou análise pelo setor jurídico interno dos órgãos, nos demais casos?
SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADO DO SERVIÇO | 2 | Houve pedidos de impugnação ao edital não acatados pela autoridade competente, sem justificativa plausível?
| 3 | Houve ampla participação no certame licitatório, nos casos em que couber?
| 4 | Houve intenção de recurso sumariamente rejeitada pela autoridade competente sem oportunizar à licitante a possibilidade de demonstrar suas razões?
| 5 | Houve recursos não acatados pela autoridade competente, sem justificativa plausível?
GESTÃO DO CONTRATO | 6 | Os pressupostos que ocasionaram a necessidade da contratação permanecem?
| 7 | Existe justificativa para os quantitativos atualmente contratados?
| 8 | Existêm outras soluções ou modelagens mais econômicas que possam suprir a demanda?
| 9 | Há objetos similares já contratados no próprio órgão que possam suprir a demanda do contrato ora analisado?
| 10 | Os preços contratados estão aderentes aos de mercado, considerando os parâmetros disponíveis na legislação e os preços referenciais da SAD/PE, se cabível?
| 11 | Existem contratos similares no órgão ou entidade, e em caso positivo, é possível realizar comparação entre os preços?
| 12 | Caso se trate de uma solução padronizada pela SAD/PE, foram observados os aspectos do estudo técnico mais recente, a exemplo dos índices de produtividade?
| 13 | Houve celebração de termos aditivos? Caso positivo, houve, nos casos em que couber, análise da PGE/PE nos termos aditivos, ou análise do setor jurídico interno do órgão ou entidade, nos demais casos?
| 14 | Houve análise da SAD/PE nos termos aditivos, caso tenham ocorrido e se cabível?
| 15 | Caso tenha havido reequilíbrio econômico-financeiro (revisão) no contrato, houve justificativa embasada acerca da vantajosidade dos novos preços contratados?
| 16 | Caso tenha ocorrido reajuste, os índices e os cálculos estão em conformidade com os critérios previstos no contrato, edital e normativos vigentes?
| 17 | Houve alterações por meio de acréscimos e/ou supressões? Tais alterações, caso tenham ocorrido, observaram os limites legais de forma a evitar a mudança na natureza do objeto, bem como o risco da ocorrência de jogo de planilha?
| 18 | Há gestor e fiscal (nos casos em que couber) formalmente designados?
| 19 | Em caso de serviços de natureza continuada com dedicação exclusiva de mão de obra, há correspondência entre os salários informados nas planilhas de custos e os pagos pela contratada aos seus empregados?
| 20 | Há acompanhamento mensal acerca do adimplemento das obrigações trabalhistas e previdenciárias?
Em se tratando das contratações de obras e serviços de engenharia, é pertinente avaliar também:
| 21 | Foram providenciados os documentos necessários à execução de obras como: licenciamento ambiental de instalação, licenças municipais, Ordem de Serviço (OS), Anotações de Responsabilidade Técnica (ART), Cadastro Específico do INSS (CEI) ou Cadastro Nacional de Obras (CNO) da obra, Diário de Obras e Projetos autorizados para execução?
| 22 | Os serviços mais relevantes da planilha contratual foram realizados e medidos conforme projeto?
| 23 | Houve antecipações de medições e/ou pagamento?
| 24 | O andamento da obra está de acordo com o cronograma previsto?
| 25 | Há inconformidades relevantes de construção nas edificações/estruturas da obra?